## Checkliste
VERANSTALTUNGSPLANUNG - MASTER-CHECKLISTE
Nr. | Aufgabe | Kategorie | Verantwortlich | Frist | Status | Priorität
1 | Veranstaltungsort buchen | Location | Schmidt | 2025-01-15 | Erledigt | Hoch
2 | Catering-Service beauftragen | Verpflegung | Müller | 2025-01-20 | Erledigt | Hoch
3 | Einladungen versenden | Kommunikation | Weber | 2025-02-01 | In Bearbeitung | Hoch
4 | Technik-Equipment mieten | Technik | Fischer | 2025-02-05 | In Bearbeitung | Hoch
5 | Dekoration bestellen | Dekoration | Wagner | 2025-02-10 | Offen | Mittel
6 | Musikanlage organisieren | Technik | Becker | 2025-02-12 | Offen | Mittel
7 | Fotografen buchen | Medien | Hoffmann | 2025-01-25 | Erledigt | Mittel
8 | Getränke bestellen | Verpflegung | Müller | 2025-02-15 | Offen | Hoch
9 | Bestuhlung planen | Location | Schmidt | 2025-02-18 | Offen | Mittel
10 | Namensschilder erstellen | Kommunikation | Weber | 2025-02-20 | Offen | Niedrig
11 | Anmeldeliste pflegen | Organisation | Klein | 2025-02-22 | In Bearbeitung | Hoch
12 | Parkplätze reservieren | Location | Schmidt | 2025-02-08 | Offen | Niedrig
13 | Moderator engagieren | Programm | Wolf | 2025-01-30 | Erledigt | Hoch
14 | Präsentationsunterlagen vorbereiten | Programm | Schröder | 2025-02-17 | In Bearbeitung | Hoch
15 | Notfall-Plan erstellen | Organisation | Klein | 2025-02-10 | Offen | Mittel
16 | Garderobe organisieren | Location | Schmidt | 2025-02-19 | Offen | Niedrig
17 | Versicherung abschließen | Organisation | Meyer | 2025-01-28 | Erledigt | Mittel
18 | Give-Aways bestellen | Marketing | Neumann | 2025-02-05 | In Bearbeitung | Niedrig
19 | Social Media Ankündigung | Marketing | Neumann | 2025-02-01 | In Bearbeitung | Mittel
20 | Feedback-Bögen vorbereiten | Organisation | Klein | 2025-02-23 | Offen | Niedrig

## Budget
VERANSTALTUNGSBUDGET
Position | Kategorie | Geplant | Tatsächlich | Differenz
Locationmiete | Location | 2500 | 2500
Catering pro Person (80 Gäste) | Verpflegung | 4800 | 4650
Getränke | Verpflegung | 1200 | 1280
Technik-Equipment | Technik | 1800 | 1950
Musikanlage & DJ | Technik | 1500 | 1500
Dekoration & Blumen | Dekoration | 800 | 720
Fotograf | Medien | 950 | 950
Einladungen & Drucksachen | Kommunikation | 450 | 420
Moderator | Programm | 1200 | 1200
Give-Aways | Marketing | 600 | 580
Versicherung | Organisation | 350 | 350
Notfallreserve | Organisation | 500 | 0
Parkservice | Location | 300 | 300
Garderobe-Service | Location | 250 | 250
Bestuhlung & Tische | Location | 400 | 400
GESAMT

## Zeitplan
VERANSTALTUNGS-ZEITPLAN
Datum | Uhrzeit | Aktivität | Verantwortlich | Dauer (Min) | Notizen
2025-02-25 | 07:00 | Ankunft Aufbau-Team | Schmidt | 30 | Schlüsselübergabe
2025-02-25 | 07:30 | Technik-Aufbau beginnen | Fischer | 120 | Sound- & Lichtcheck
2025-02-25 | 09:00 | Bestuhlung & Tische | Schmidt | 90 | 80 Plätze
2025-02-25 | 10:30 | Dekoration anbringen | Wagner | 60 | Blumen frisch halten
2025-02-25 | 11:30 | Catering Anlieferung | Müller | 90 | Kühlkette beachten
2025-02-25 | 13:00 | Technik-Generalprobe | Fischer | 45 | Präsentation testen
2025-02-25 | 13:45 | Fotograf Briefing | Hoffmann | 15 | Wichtige Momente besprechen
2025-02-25 | 14:00 | Team-Besprechung | Klein | 30 | Finale Absprachen
2025-02-25 | 14:30 | Garderobe vorbereiten | Schmidt | 30 | Nummern bereitlegen
2025-02-25 | 15:00 | Einlass der Gäste | Weber | 30 | Empfang & Registrierung
2025-02-25 | 15:30 | Begrüßungsgetränk | Müller | 30 | Sektempfang
2025-02-25 | 16:00 | Offizielle Begrüßung | Wolf | 15 | Moderator
2025-02-25 | 16:15 | Hauptprogramm Teil 1 | Schröder | 45 | Präsentationen
2025-02-25 | 17:00 | Kaffeepause | Müller | 30 | Snacks & Networking
2025-02-25 | 17:30 | Hauptprogramm Teil 2 | Schröder | 60 | Diskussion
2025-02-25 | 18:30 | Abendessen | Müller | 90 | Buffet
2025-02-25 | 20:00 | Ausklang & Networking | Alle | 60 | Musik im Hintergrund
2025-02-25 | 21:00 | Ende der Veranstaltung | Klein | 30 | Verabschiedung
2025-02-25 | 21:30 | Abbau beginnen | Schmidt | 120 | Komplettes Team