## Veranstaltungsübersicht
VERANSTALTUNGSPLANUNG 2025
Veranstaltungsinformationen |  |  | Wichtige Kontakte
Veranstaltungsname: | Jahresabschluss-Gala 2025 |  | Rolle | Name | Telefon
Veranstaltungstyp: | Firmenevent |  | Caterer | Gourmet Müller GmbH | 089 / 1234567
Datum: | 15.06.2025 |  | Location | Event Center München | 089 / 2345678
Uhrzeit: | 18:00 - 23:00 Uhr |  | DJ/Musik | Sound & Light Wagner | 089 / 3456789
Ort: | Kongresszentrum München |  | Fotograf | Photo Studio Becker | 089 / 4567890
Erwartete Teilnehmer: | 250 |  | Technik | AV-Technik Schmidt | 089 / 5678901
Veranstaltungsleiter: | Maria Schmidt |  | Dekoration | Deko-Art Fischer | 089 / 6789012
Budget (gesamt): | 45.000 €
Status: | In Planung
Aufgabenstatus
Aufgabe | Verantwortlich | Frist | Status | Priorität | Notizen
Location buchen | Maria Schmidt | 15.02.2025 | Erledigt | Hoch | Anzahlung geleistet
Catering bestellen | Thomas Weber | 28.02.2025 | Erledigt | Hoch | Menü bestätigt
Einladungen versenden | Julia Meier | 15.03.2025 | In Arbeit | Hoch | 200 von 250 versendet
Technik beauftragen | Michael Schulz | 30.03.2025 | In Arbeit | Mittel | Angebot eingeholt
Dekoration planen | Sarah Hoffmann | 15.04.2025 | Offen | Mittel | Farbkonzept erstellen
Musik/DJ buchen | Thomas Weber | 20.04.2025 | Offen | Mittel
Fotograf beauftragen | Julia Meier | 25.04.2025 | Offen | Niedrig
Geschenke besorgen | Maria Schmidt | 15.05.2025 | Offen | Niedrig
Rednerliste erstellen | Michael Schulz | 01.06.2025 | Offen | Hoch | Geschäftsführung einbinden

## Budget & Kosten
BUDGET & KOSTENPLANUNG
Kostenposition | Anbieter | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis | Status
Location Miete | Event Center München | 1 | Tag | 5500 |  | Gebucht
Catering - Hauptgang | Gourmet Müller GmbH | 250 | Person | 42.5 |  | Bestätigt
Catering - Getränke | Gourmet Müller GmbH | 250 | Person | 18 |  | Bestätigt
Catering - Dessert | Gourmet Müller GmbH | 250 | Person | 8.5 |  | Bestätigt
DJ/Musikanlage | Sound & Light Wagner | 1 | Abend | 2800 |  | Angebot
Tontechnik & Mikrofone | AV-Technik Schmidt | 1 | Tag | 1850 |  | Angebot
Beamer & Leinwand | AV-Technik Schmidt | 2 | Stück | 450 |  | Angebot
Dekoration & Blumen | Deko-Art Fischer | 1 | Pauschal | 3200 |  | Offen
Tischdekoration | Deko-Art Fischer | 25 | Tisch | 85 |  | Offen
Fotograf | Photo Studio Becker | 5 | Stunden | 180 |  | Offen
Einladungskarten Druck | Druckerei Weber | 300 | Stück | 2.8 |  | Bestellt
Geschenke für Gäste | Präsente Schmidt | 250 | Stück | 12.5 |  | Offen
Parkservice | Valet Parking GmbH | 1 | Abend | 890 |  | Offen
Garderobe Service | Service Team München | 3 | Person | 180 |  | Offen
Sicherheitsdienst | SecureEvent AG | 4 | Person | 220 |  | Offen
Moderator | Event Moderation Becker | 1 | Abend | 1500 |  | Offen
Zusätzliche Sitzgelegenheiten | Möbel Vermietung Plus | 50 | Stuhl | 8.5 |  | Offen
Namensschilder & Material | Bürobedarf Müller | 1 | Pauschal | 280 |  | Offen
Notfall-Reserve | - | 1 | Pauschal | 2000 |  | Reserve
GESAMTSUMME
Budget (geplant): | 45000
Ausgegeben:
Verbleibend:
Budget-Auslastung:

## Zeitplan
ZEITPLAN & MEILENSTEINE
Phase | Meilenstein | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Verantwortlich
Vorplanung | Konzept & Budget erstellen | 02.01.2025 | 31.01.2025 |  | Maria Schmidt
Vorplanung | Location-Besichtigung | 15.01.2025 | 30.01.2025 |  | Maria Schmidt
Buchungsphase | Location verbindlich buchen | 01.02.2025 | 15.02.2025 |  | Maria Schmidt
Buchungsphase | Catering-Anbieter auswählen | 15.02.2025 | 28.02.2025 |  | Thomas Weber
Buchungsphase | Technik-Dienstleister beauftragen | 01.03.2025 | 30.03.2025 |  | Michael Schulz
Organisation | Gästeliste finalisieren | 01.03.2025 | 10.03.2025 |  | Julia Meier
Organisation | Einladungen versenden | 11.03.2025 | 15.03.2025 |  | Julia Meier
Organisation | Rückmeldungen erfassen | 16.03.2025 | 15.04.2025 |  | Julia Meier
Detailplanung | Musik & Entertainment buchen | 01.04.2025 | 20.04.2025 |  | Thomas Weber
Detailplanung | Dekoration & Design planen | 01.04.2025 | 30.04.2025 |  | Sarah Hoffmann
Detailplanung | Ablaufplan erstellen | 15.04.2025 | 30.04.2025 |  | Maria Schmidt
Detailplanung | Rednerliste & Programm | 20.04.2025 | 15.05.2025 |  | Michael Schulz
Feinabstimmung | Menüauswahl finale Absprache | 01.05.2025 | 15.05.2025 |  | Thomas Weber
Feinabstimmung | Sitzordnung festlegen | 15.05.2025 | 25.05.2025 |  | Julia Meier
Feinabstimmung | Technik-Check vor Ort | 01.06.2025 | 05.06.2025 |  | Michael Schulz
Finale Phase | Geschenke & Give-Aways vorbereiten | 25.05.2025 | 10.06.2025 |  | Maria Schmidt
Finale Phase | Letzte Abstimmung mit Dienstleistern | 08.06.2025 | 12.06.2025 |  | Maria Schmidt
Finale Phase | Dekoration & Aufbau | 14.06.2025 | 14.06.2025 |  | Sarah Hoffmann
Veranstaltung | Event-Tag | 15.06.2025 | 15.06.2025 |  | Gesamtes Team
Nachbereitung | Abbau & Abrechnung | 16.06.2025 | 20.06.2025 |  | Maria Schmidt